## Sheet1
附表1
中央对地方转移支付区域（中央自然灾害救灾资金）绩效目标自评表
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防补助、森林火灾经费)
中央主管部门 |  |  | 应急管理部
地方主管部门 |  |  | 广西壮族自治区应急管理厅 |  |  | 资金使用单位 |  | 广西壮族自治区应急管理厅
资金投入情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： |  | 3831 | 3831 |  |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 3431 | 3431 |  |  | 100%
|  |  | 地方资金 |  | 400 | 400 |  |  | 100%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 按照工作任务和资金缺口分配，分配情况科学合理
|  |  | 下达及时性 |  | 及时下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 |  | 严格用于救灾各项工作，资金使用规范
|  |  | 执行准确性 |  | 严格按照项目进展执行资金使用
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 规范分配程序，保证资金合理、有效使用
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 明确资金使用责任
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 开展航空森林消防工作，有效预防和扑救广西区内森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全。 |  |  |  |  | 完成森林航空消防、抗洪抢险、抗震救灾等救援任务，广西全年发生森林火灾37起、过火面积611.8公顷、受害森林面积215.8公顷，同比分别减少67.5%、94.2%、90.9%；无重大、特大森林火灾，无人员伤亡事故，充分发挥航空应急救援尖兵作用，保护国家和人民的生命财产安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：布防飞机数量 |  | 3架 | 3架
|  |  |  | 指标2：飞机飞行时长 |  | ≥624小时 | 408.2小时 |  | 未完成原因：一是合同计时于3月1日开始，比国家布局少59天、保底飞行小时少47.2小时，2023年1月1日—2月28日，通航公司按国家布局要求完成17.21小时，总飞行时长减少64.41小时；二是2023年参与处置森林火灾2起，2022参与扑救较为严重森林火灾17起，2023年较2022年少15起。从外省调集3架直升机参与扑救（飞行小时约120小时）；三是平果基地建成投入使用，原驻防南宁基地的M-171直升机换防至平果，由于平果基地空域靠近田阳军民航机场，日常飞行计划受限，一般在周末天气达标条件下可申报飞行作业，飞行时间严重减少；四是兴安基地M-26直升机航期天气不甚理想，故飞行时间严重减少。
|  | 质量指标 |  | 指标1：实际完成飞行小时数/计划小时数 |  | ≥80% | 102%
|  |  |  | 指标2：布局计划完成率 |  | ≥95% | 100%
|  |  |  | 指标3：森林火灾受害率 |  | ≤0.9‰ | 0.015‰
|  |  |  | 指标4：跨省调机任务完成情况 |  | 是 | 无 |  | 全年周边省份没有发生重特大森林火灾，无需调机
|  |  |  | 指标5：航空消防补助资金执行率 |  | ≥95% | 100%
|  |  |  | 指标6：航空消防补助资金下达1个月内资金执行效率 |  | ≥30% | 100%
|  | 时效指标 |  | 接到处置指令后响应时间 |  | ≤2小时 | ＜2小时
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 灾区社会秩序 |  | 社会秩序稳定良好 | 社会秩序稳定良好
|  | 生态效益指标 |  | 降低火灾对森林、草原的破坏，保护森林草原资源 |  | 有效保护 | 有效保护森林资源，森林覆盖率不断提高，森林资源不断增加
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 受灾群众满意度 |  | ≥90% | ≥90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。