## 汇总表
附表1
中央对地方转移支付区域安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 （危险化学品重大安全生产风险防控支出）绩效自评表 （2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 危险化学品重大安全生产风险防控支出项目
中央主管部门 |  |  | 应急管理部
地方主管部门 |  |  | 广西壮族自治区应急管理厅 |  | 资金使用单位 | 广西鹿寨经济开发区管理委员会、柳城县工业区管理委员会、北海市铁山港（临海）工业区管理委员会、中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区数字化发展管理中心及广西钦州临海工业投资集团有限公司、百色市应急管理局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 （B/A×100%）
|  |  | 年度资金总额 | 15694 | 8590.7 |  | 54.74%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 10713 | 6687.2 |  | 62.42%
|  |  | 地方财政资金 | 4981 | 1903.5 |  | 38.22%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分类科学性 | 按照工作任务和资金缺口分配，分配情况科学合理
|  |  | 下达及时性 | 及时下达
|  |  | 拨付合规性 | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 | 严格用于救灾各项工作，资金使用规范
|  |  | 执行准确性 | 根据财政部、应急管理部意见调整资金分配
|  |  | 预算绩效管理情况 | 规范分配程序，保证资金合理、有效使用
|  |  | 支出责任履行情况 | 明确资金使用责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 在统筹推动本聚集区（化工园区）内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本聚集区（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。 |  |  |  | 5家化工产业聚集区（化工园区）基本完成化工产业聚集区重大风险防控项目建设并全部经省级验收，5家化工园区建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本聚集区（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，建立危险化学品安全预防控制体系，有效提升危险化学品重大安全风险管控能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设聚集区安全风险智能化管控平台 |  | 5个 | 5个
|  |  | 聚集区安全风险智能化管控平台功能模块 |  | ≥30个 | 37
|  |  | 聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率 |  | 90% | 100%
|  |  | 聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率 |  | 90% | 100%
|  |  | 公共区域监测监控设备覆盖率 |  | 80% | 80%
|  |  | 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率 |  | ≥80% | 100%
|  | 质量指标 | 安全等保 |  | 2.0三级 | 2.0三级
|  |  | 网络延迟、响应时间和稳定性 |  | 达到指南要求 | 达到指南要求
|  |  | 预警响应率 |  | ≥95% | 95%
|  |  | 基本功能建成率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 建设周期 |  | ≤1年 | 1年
|  | 社会效益指标 | 园区重大安全风险数字化管控水平 |  | 大幅提升 | 大幅提升
|  |  | 园区内企业重大安全风险数字化管控水平 |  | 大幅提升 | 大幅提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聚集区内企业满意度 |  | ≥90% | 90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。