## Sheet1
附表3
中央对地方转移支付区域安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（安全生产应急救援力量建设支出）绩效自评表（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 安全生产应急救援力量建设支出
中央主管部门 |  |  | 财政部、应急管理部
地方主管部门 |  |  | 广西壮族自治区应急管理厅 |  | 资金使用单位 | 中国安能集团第一工程局有限公司
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 （B/A×100%）
|  |  | 年度资金总额 | 31749 | 6365.7958 |  | 21.76%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 31749 | 6365.7958 |  | 21.76%
|  |  | 地方财政资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分类科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 已开展绩效管理 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出责任履行情况良好 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 一是完成项目下达装备的采购、验收，装备管理规范，提升队伍先进适用装备的应用水平，队伍救援水平和保障能力得到进一步提高，满足区域重特大事故灾害救援需要。 二是通过定期开展力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，跨区域、多灾种联动联训，进一步提高队伍快速出动、现场实战能力、救援协同能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。 |  |  |  | 2024年1月下达资金，建设周期为一年，截至8月底已完成106台套装备采购，剩余部门正在组织实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：支持建设应急管理部工程救援队伍 |  | 1支 | 1支
|  |  | 指标2：为工程抢险救援队伍配备装备 |  | ≥125台(套) | 106台(套) | 重新招标采购。
|  |  | 指标3：支持建设国家矿山应急救援队伍 |  | 1支 | 1支
|  |  | 指标4：为矿山队配备侦测搜寻类装备 |  | ≥11台(套) | 正在实施 | 已签订合同
|  |  | 指标5：为矿山队配备破拆支护类装备 |  | ≥2台(套) | 未实施 | 已签订合同
|  |  | 指标6：为矿山队配备其他装备 |  | ≥31台(套) | 未实施 | 已签订合同
|  | 质量指标 | 指标1：各类车辆及大型装备按照国家专业应急救援队伍有关标志标识规范进行涂装 |  | 100% | 85% | 重新招标采购后进行涂装。
|  |  | 指标2：各类车辆及大型装备安装数据采集终端，能够接入应急管理部相关指挥控制系统 | 各类车辆及大型装备安装数据采集终端，能够接入应急管理部相关指挥控制系统 | 100% | 未实施 | 待全部装备采购到位后实施。
|  |  | 指标3：队员装备操作培训通过率 | 队员装备操作培训通过率 | 100% | 50% | 正在采取外送取证和厂家进来方式集中培训。
|  |  | 指标4：建立装备台账，及时更新台账信息 | 建立装备台账，及时更新台账信息 | 建立 | 建立 | 已建立采购部分装备台账。
|  |  | 指标5：事故灾害救援现场音视频、图像和数据实时传输能力 | 事故灾害救援现场音视频、图像和数据实时传输能力 | 提升 | 提升
|  |  | 指标6：验收通过率 | 验收通过率 | 100% | 已完成初步验收 | 计划9月下旬组织竣工验收。
|  |  | 指标7：工程抢险挖装抢护、道路抢通救援能力 | 工程抢险挖装抢护、道路抢通救援能力 | 提升 | 不断提升
|  |  | 指标8：事故灾害发生时，队伍响应应急管理部指挥调动，及时赶赴现场救援率 | 事故灾害发生时，队伍响应应急管理部指挥调动，及时赶赴现场救援率 | 100% | 100%
|  |  | 指标9：队伍全员参与实训演练覆盖率 | 队伍全员参与实训演练覆盖率 | 100% | 100%
|  |  | 指标10：矿山队伍标准化建设达标率 |  | 100% | 正在实施 | 已签订合同。
|  |  | 指标11：矿山井下快速构建顶板事故救生通道能力 |  | 提升 | 正在实施 | 已签订合同。
|  |  | 指标12：实训演练考核评估结果 | 实训演练考核评估结果 | 合格 | 合格
|  | 时效指标 | 指标1：建设周期 |  | ≤1年 | 已完成85%。
|  |  | 指标2：实训演练计划完成率 | 实训演练计划完成率 | 100% | 100%
|  |  | 指标3：无补给状态下自我保障时间 | 无补给状态下自我保障时间 | ≥72小时 | ≥72小时
|  | 社会效益指标 | 重点行业领域生产安全事故救援能力 |  | 显著增强 | 增强
|  |  | 在自然灾害抢险救援中发挥救援协同作用 | 在自然灾害抢险救援中发挥救援协同作用 | 提升 | 提升
|  |  | 助力依托企业(单位)防范化解安全风险，减少事故发生发挥作用 | 助力依托企业(单位)防范化解安全风险，减少事故发生发挥作用 | 成效明显 | 成效明显
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的企业对队伍的满意度 |  | ≥95% | ≥95%
|  |  | 地方应急管理部门对队伍满意度 | 地方应急管理部门对队伍满意度 | ≥95% | ≥95%
|  |  | 应急管理部对队伍满意度 | 应急管理部对队伍满意度 | ≥95% | ≥95%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。