## Sheet1
附件
中央对地方转移支付区域（自然灾害防治体系建设补助资金）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 自然灾害防治体系建设补助资金
中央主管部门 |  |  | 应急管理部
地方主管部门 |  |  | 广西壮族自治区应急管理厅 |  |  | 资金使用单位 |  | 广西壮族自治区应急管理厅
资金情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： |  | 4039.17 | 1847.17 |  |  | 45.73%
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 2192 | 0 |  |  | 0%
|  |  | 地方资金 |  | 1847.17 | 1847.17 |  |  | 100%
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | 0%
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 按照综合风险评估任务和资金缺口分配，分配情况科学合理
|  |  | 下达及时性 |  | 及时下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 |  | 严格用于普查各项工作，资金使用规范
|  |  | 执行准确性 |  | 严格按照项目进展执行资金使用
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 规范分配程序，保证资金合理、有效使用
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 明确资金使用责任
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成10个设区市、78个县市区综合风险评估与区划；完成自治区级自然灾害综合风险基础数据库建设 |  |  |  |  | 截止2023年4月初，单灾种风险评估已基本完成。历史灾害评估、煤矿非煤矿灾害风险评估、综合减灾能力评估和综合风险评估区划已经完成系统计算工作，并形成自治区、10个设区市、78个县市区综合风险评估区划技术成果报告1.0版。预计在5月份开展评审工作。基础数据库建设项目已经完成投资评审，并与大数据局沟通落实基础云资源，需等待国务院普查办进行系统国产化适配。预计在6月底完成项目验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 全年完成值 |  | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  | 市级综合风险评估与区划 |  | 10 | 10
|  |  |  | 县级综合风险评估与区划 |  | 78 | 78
|  |  |  | 自治区级风险数据库 |  | 1 | 0 |  | 等待国普办开展国产化适配后建设
|  | 质量指标 |  | 市级评估区划成果通过自治区级审核 |  | 100% | 0% |  | 部分行业部门未汇交数据，尚无法开展验收
|  |  |  | 县级评估区划成果通过自治区级审核 |  | 100% | 0% |  | 部分行业部门未汇交数据，尚无法开展验收
|  |  |  | 自治区级风险数据库验收 |  | 合格 | 未验收 |  | 部分行业部门未汇交数据，尚无法开展验收
|  | 时效指标 |  | 市级评估区划成果审核通过时限 |  | 2023-08-01 | 达到预期指标 |  | 截至4月初，总体进展已经超过80%，预计6月底全面完成。
|  |  |  | 县级评估区划成果审核通过时限 |  | 2023-08-02 | 达到预期指标 |  | 截至4月初，总体进展已经超过80%，预计7月底全面完成。
|  |  |  | 自治区级风险数据库建设验收时限 |  | 2023-08-03 | 达到预期指标 |  | 截至4月初，总体进展已经超过80%，预计8月底全面完成。
|  | 成本指标 |  | 投入中央经费 |  | ≤2192万 | ≤2192万
|  | 社会效益指标 |  | 全区防灾减灾能力有效提升 |  | 受灾情况显著下降 | 达到预期指标。对比2021年，2022年我区自然灾害损失情状况明显下降
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 评估与区划对象市县满意度 |  | 95% | 100%。目前没收到投诉，市县满意度为100%。
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。