附件2：

**广西壮族自治区应急管理厅2023年应急管理专项资金绩效评分表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **指标解释** | **评分标准** | **分值** | **得分** | **完成情况描述** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | | | 100 | 92.66 |  |
| 投入  （5分） | （一）  前期准备  （5分） | 1.项目决策 | —— | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。 | 1.项目设立有据可依（如有政策文件规定或自治区领导批示等），与国家、自治区相关政策相符的，得2分；项目设立无依据扣1分；与国家、自治区相关政策不符的，每发现一处扣1分，扣完为止。 | 5 | 2 | 项目设立依据符合政策要求 |
| 2.项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得3分；项目计划内容不具体或不具备可行性的，与目标对象实际需求不匹配或项目实施流程存在不合理之处，每发现一处扣1分；资金结构不合理的，扣1分。 | 3 | 项目具体明确，合理可行 |
| 过程  （35分） | （二）  项目管理  （12分） | 2.项目管理制度 | —— | 是否制定项目管理办法、项目实施方案或有可参照执行的项目管理办法、项目实施方案。 | 制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，  得1分；有项目管理办法，但存在不合法、不  合规、不完整等情况的，扣0.5分；无项目管  理办法得0分。 | 1 | 1 | 项目具备管理办法 |
| 3.制度执行有效性 | —— | 项目实施是否符合相关业务管理规定。 | 1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分；否则不得分。 | 5 | 1 | 项目实施符合相关法律法规和政策 |
| 2.项目采购或招投标、验收等流程严格执行相关制度规定，采购结果满足质量要求，得4分；每发现一处（地点）不符合扣1分，扣完为止。 | 4 | 各项工作开展符合政策要求 |
| 4.项目质量控制 | —— | 项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分，否则不得分。 | 3 | 2 | 项目具备质量控制手段 |
| 2.自治区业务主管部门按规定内容、频次、范围对项目进行质控检查、监控评估的，得1分，否则不得分。 | 1 | 主管部门进行了相关检查 |
| 5.项目档案管理 | —— | 各项档案资料齐全并及时归档。 | 各单位档案管理规范，按职责保管的各项档案资料完整，得1分；如发现存在资料档案保存不完整、不符合规定要求的，每发现一处（地点）扣0.2分，扣完为止。 | 1 | 1 | 档案齐全 |
| （三）  资金管理  （18分） | 6.资金管理制度 | —— | 是否建立资金管理制度并执行良好。 | 1.自治区制定专项资金管理办法、实施细则，资金管理制度健全，符合上级文件精神，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣0.1分，扣完为止。 | 2 | 2 | 资金管理制度执行较好 |
| 7.资金到位率 | —— | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 自治区资金在规定时间内全部到位的，得3分；在规定时间内部分到位的，按分值乘以资金到位率计算得分；在规定时间内未到位的，不得分。 | 3 | 3 | 自治区层面资金全部到位 |
| 8.资金支出进度 | —— | 预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度×100%。 | 截至年底预算支出进度达到90%及以上，得6分；70%（含）-90%的，按照分值乘以实际进度计算得分；60%（含）-70%的，得1分；低于60%的，得0分。 | 6 | 4.44 | 预算执行率为73.96% |
| 9.资金支出规范性 | —— | 资金分配是否合规。 | 1.建立或具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范，资金按照规范程序、分配方法、分配因素进行分配的，得1分；否则，不得分。 | 3 | 1 | 资金分配合规 |
| 2.资金按照规范程序进行分配的，得1分，否则，不得分。 | 1 |
| 3.在规定时间报送资金分配方案的，得1分，否则，不得分。 | 1 |
| —— | 资金支出是否合规。 | 1.资金支付履行审批程序和手续得2分；发现一处未履行审批程序和手续扣1分，扣完为止； | 6 | 2 | 资金支出合规 |
| 2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施，得4分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1处扣1分，扣完为止。 | 4 |
| —— | 会计核算是否规范。 | 1.分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分； | 3 | 1 | 会计核算规范 |
| 2.财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分； | 1 |
| 3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。 | 1 |
| （四）  绩效评价管理  （2分） | 10.预算绩效自评管理 | —— | 是否按照财政部门要求设置年度绩效目标；是否按照财政部门评价工作要求，及时提供相应项目自评材料以及配合评价组提供项目评价材料。 | 未按规定设置年度绩效目标或未按规定开展  绩效自评的扣 1 分；未按照财政部门要求及时  提供项目自评材料和项目评价相关材料的，扣  0.5 分，提供不完整的扣 0.5 分。 | 2 | 2 | 完成了绩效目标编制和自评，自评材料完整 |
| 产出  （30分） | （五）  项目产出  （30分） | 11.产出数量完成率 | 补助市县及二层单位项目完成情况 | 反映得到补助的市县和二层单位是否有效执行项目。 | 1. 基层智慧应急系统建设项目数量=13个   评分标准：基层智慧应急系统建设项目建设数量达到13个得1分，分则得分=完成数量/13×1分。 | 1 | 0.38 | 完成数量为5个 |
| 1. 县级应急通讯保障能力深化服务建设项目=10个   评分标准：县级应急通讯保障能力深化服务建设项目完成10个得1分，否则得分=完成数量/10×1分。 | 1 | 1 | 完成数量为10个 |
| 1. 尾矿库监测购买设备数量≥25套   评分标准：尾矿库监测购买设备数量≥25套得0.5分，否则得分=完成数量/25×1分。 | 1 | 0.44 | 完成数量为11套 |
| 4.基层地震台站运维保障数量=6台  评分标准：基层地震台站运维保障数量=6台得0.5分，否则得分=完成数量/6×0.5分。 | 0.5 | 0.5 | 完成数量为6台 |
| 5.基层地震台站改造数量=3台  评分标准：基层地震台站改造数量=3台得0.5分，否则得分=完成数量/3×0.5分。 | 0.5 | 0.5 | 完成数量为3台 |
| 6.八桂应急先锋社区响应队相关物资装备采购完成率=100%  评分标准：八桂应急先锋社区响应队相关物资装备采购完成率=100%得0.5分，否则得分=实际完成率×0.5分。 | 0.5 | 0.5 | 已完成相关物资装备的采购 |
| 7.企事业安全教育管理人员培养数量≥1000名  评分标准：企事业安全教育管理人员培养数量≥1000名得1分，否则得分=完成数量/1000×1分。 | 1 | 1 | 培训人次为1450人次 |
| 8.教学设备购置完成率=100%  评分标准：教学设备购置完成率=100%得1分，否则得分=实际完成率×1分。 | 1 | 1 | 完成教学设备采购 |
| 应急救援建设工作完成情况 | 反映应急救援建设是否按照计划实施。 | 1. 前期工作完成率=100%   评分标准：可行性研究报告、定额指导标准、技术方案、应急预案工作等均有效推进得0.5分，存在1个子项未开展扣0.1分，扣完为止。 | 0.5 | 0.5 | 详见正文指标分析 |
| 1. 应急救援技能竞赛及演练工作完成率=100%   评分标准：完成应急救援技能竞赛、森林防灭火演练、自治区防汛抗旱演练以及民航、高铁联合应急演练等工作超过5次得0.5分，每发现1项工作未完成扣0.1分，扣完为止。 | 0.5 | 0.5 | 详见正文指标分析 |
| 1. 云南森林消防总队驻防补助发放率=100%   评分标准：补助足额发放，并保障云南森林消防总队在广西驻防期间的生活和工作的，得0.5分，否则不得分。 | 0.5 | 0.5 | 详见正文指标分析 |
| 1. 应急救援队伍建设工作完成率=100%   评分标准：补助应急救援队伍超过30支得0.5分，每少补助1支扣0.1分，扣完为止。 | 0.5 | 0.5 | 详见正文指标分析 |
| 安全生产基础设施及配套建设情况 | 反映安全生产基础设施及配套建设工作是否按照计划实施。 | 1. 五象救援训练基地运行维护工作完成率=100%   评分标准：按时完成水电费的交付、基地的维修工作，确保基地全年正常运行的得0.5分，否则不得分。 | 0.5 | 0.5 | 详见正文指标分析 |
| 2.五象救援训练基地建设工作完成率=100%  评分标准：完成目标任务量的100%，得0.5分；完成目标任务量在60%（含）-100%（不含）的，按照完成目标任务量比例计算得分；完成目标任务量低于60%的，不得分。 | 0.5 | 0.5 | 详见正文指标分析 |
| 3.中国-东盟应急管理合作基地信息化系统运维工作完成率=100%  评分标准：信息化系统的运行维护和保养工作全部完成，确保信息化系统全年正常运行的得0.5分，否则不得分。 | 0.5 | 0.5 | 详见正文指标分析 |
| 4.广西应急管理综合应用平台（四期）建设完成率=100%  评分标准：广西安全生产风险监测预警系统烟花爆竹模块建设项目、广西应急管理综合应用平台密码应用、广西应急管理综合应用平台行政审批系统功能升级项目等5项内容均完成得0.5分。每发现1项工作未完成扣0.1分，扣完为止。 | 0.5 | 0.5 | 详见正文指标分析 |
| 5.无人机装备技术处置森林火灾应用研发完成率=100%  评分标准：完成无人机装备技术处置森林火灾应用研发工作得0.5分，否则不得分。 | 0.5 | 0.5 | 详见正文指标分析 |
| 安全生产监管监察工作完成情况 | 反映安全生产监管监察工作是否按照计划实施。 | 1. 应急管理专项整治完成率=100%   评分标准：完成安全生产防范督导检查工作、全国学生（青年）运动会突发事件应急预案工作等得0.5分，每发现一项工作未完成扣0.3分，扣完为止。 | 0.5 | 0.5 | 详见正文指标分析 |
| 1. 安全监管执法工作完成率=100%   评分标准：完成各项安全监管执法工作得0.5分，缺少一项工作未完成扣0.1分，扣完为止。 | 0.5 | 0.5 | 详见正文指标分析 |
| 1. 重大危险源整治工作完成率=100%   评分标准：开展化工园区整治工作、整治“小、散、乱”危险化学品生产企业、开展危险化学品重大危险源企业专项督导检查、对危险化学品和烟花爆竹企业安全许可现场审查和“回头看”、开展烟花爆竹“打非”专项行动、编制《小微企业安全生产管理规范》《木材加工企业安全生产管理规范》地方标准得0.5分，缺少一项工作未完成扣0.1分，扣完为止。 | 0.5 | 0.4 | 规范2023年尚未颁布实施 |
| 1. 专项整治工作完成率=100%   评分标准：完成举报奖励工作、非煤地下开采矿山和尾矿库安全生产许可和日常检查、非煤矿山执法等工作得0.5分，缺少一项工作未完成扣0.2分，扣完为止。 | 0.5 | 0.5 | 详见正文指标分析 |
| 应急管理文化建设工作完成情况 | 反映应急管理文化建设工作是否按照计划实施。 | 1. 应急管理厅本级培训次数≥13次；   评分标准：完成目标任务量的100%，得0.5分；完成目标任务量在60%（含）-100%（不含）的，按照完成目标任务量比例计算得分；完成目标任务量低于60%的，不得分。 | 0.5 | 0.5 | 详见正文指标分析 |
| 1. 应急管理政策法规制定完成率=100%   评分标准：完成法律顾问咨询 、《广西安全生产条例》修订调研起草项目、广西地方标准编制项目得0.5分，每发现1项政策未完成扣0.2分，扣完为止。 | 0.5 | 0.5 | 详见正文指标分析 |
| 3.应急管理宣传工作完成率=100%  评分标准：完成防灾减灾日宣传、法律法规宣传、“防汛宣传季”活动、民族团结单位创建活动、公共节能工作宣传、应急文化建设、文明单位创建活动、七一汇演、开展准军事化训练暨成果汇报迎国庆表演等工作得0.5分，每出现1项工作未完成扣0.1分，扣完为止 | 0.5 | 0.5 | 详见正文指标分析 |
| 4.中国—东盟应急装备和技术展及国际合作论坛举办场次=2场  评分标准：完成中国—东盟应急管理国际合作论坛、中国—东盟应急装备和技术展的开展得0.5分，每出现1项工作未完成扣0.3分，扣完为止 | 0.5 | 0.5 | 详见正文指标分析 |
| 12.产出质量达标率 | 监督检查整改率 | 反映被督查单位被发现问题后的整改情况。 | 问题整改率=100%  评分标准：根据自治区应急管理厅监督检查情况，被发现问题的企业和单位完成整改，整改率达到100%，得3分；在60%（含）-100%（不含）的，按照完成目标任务量比例计算得分；完成目标任务量低于60%的，不得分。 | 3 | 3 | 问题整改率为100% |
| 建设（采购）项目验收通过率 | 反映建设项目质量情况。 | 验收通过率=100%  评分标准：已竣工（采购）项目，验收通过率达到100%，得2分；每发现1个项目验收未能通过扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 | 验收通过率为100% |
| 13.产出及时率 | 监督检查及时率 | 反映监督检查工作是否及时，符合实施方案或制度要求。 | 监督检查及时率=100%  评分标准：各项监督检查工作均按制度或实施方案及时执行得3分，否则每发现1次监督检查不及时扣0.3分，扣完为止。 | 3 | 3 | 监督检查及时率为100% |
| 建设（采购）完成及时率 | 反映建设项目和采购项目是否按照合同约定、方案要求时间完成。 | 建设（采购）完成及时率=100%  评分标准：建设项目、采购项目均按约定时间完成得2分，每发现1个项目建设（采购）不够及时扣0.2分，扣完为止。 | 2 | 2 | 建设（采购）完成及时率为100% |
| 14.产出成本控制率 | 成本控制情况 | 反映各子项实际支出是否超出预算。 | 预算超支率≤0%  评分标准：各子项成本均能控制在预算范围内得5分，每发现1个子项出现追加或超预算扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 4.5 | 森林防火经费根据需要调增了项目经费 |
| 效果  （30分） | （六）  项目效果  （30分） | 15.社会效益指标 | 火灾防控成效 | 反映火灾防控工作的实施后的效果。 | 火灾防控成效=显著，评分标准如下：   1. 森林火灾起数下降率≥0%; 2. 过火面积下降率≥0%； 3. 森林火灾人员伤亡数量=0人； 4. 火灾地区群体性事件=0起。   评分标准：以上目标全部实现得4分，存在1项未达目标扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 | 详见正文指标分析 |
| 危险化学品安全整治效果 | 反映危险化学品安全专项整治实施后的效果。 | 危化领域安全生产整治效果=有效，评分标准如下：   1. 化工领域生产安全事故下降率≥0%； 2. 烟花爆竹生产安全事故发生次数=0次 3. 园区风险等级达标情况=C级以上。   评分标准：以上目标全部实现得3分，存在1项未达目标扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 | 详见正文指标分析 |
| 非煤矿山安全整治效果 | 反映非煤矿山安全整治实施后的效果。 | 非煤矿山安全专项整治效果=有效。评分标准如下：   1. 非煤矿山死亡事故减少率≥0%； 2. 尾矿库溃坝垮坝事故发生次数=0次； 3. 非煤矿山死亡人数减少率≥0%。   评分标准：以上目标全部实现得3分，存在1项未达目标扣1分，扣完为止。 | 3 | 2 | 非煤矿山死亡事故及死亡人数较上年上升 |
| 煤矿安全整治效果 | 反映煤矿安全整治实施后的效果。 | 煤矿安全整治效果=有效，评分标准如下：  1.煤矿事故发生次数下降率≥0%；  2.煤矿事故死亡人数=0人。  评分标准：以上目标全部实现得2分，存在1项未达目标扣1分，扣完为止。 | 2 | 0 | 事故及死亡人数较上年上升 |
| 工贸行业安全整治效果 | 反映工贸行业安全整治效果实施后的效果。 | 1. 工贸行业生产安全事故下降率≥0%； 2. 工贸行业生产安全事故死亡人数下降率≥0%； 3. 工贸行业生产安全事故受伤人数下降率≥0%   评分标准：以上目标全部实现得3分，存在1项未达目标扣1分，扣完为止。 | 3 | 2 | 死亡人数较上年上升 |
| 全区生产安全事故减少情况 | 反映项目实施后所产生的社会效益。 | 全区生产安全事故减少情况=减少，评分标准如下：  根据全区2023年生产安全事故情况，与2022年安全生产事故情况进行对比：   1. 各类生产安全事故减少率≥0%； 2. 各类生产安全死亡人数减少率≥0%； 3. 各类生产安全受伤人数≥0%； 4. 重大事故发生次数=0次。   评分标准：以上目标全部实现得4分，存在1项未达目标扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 | 详见正文指标分析 |
| 投入使用率 | 考察建设项目和采购项目实施完成后，成果使用情况。 | 1.建设项目投入使用率=100%得1分，否则根据实际投入使用率得分；  2.采购设备投入使用率=100%得1分，否则根据实际投入使用率得分。 | 2 | 2 | 详见正文指标分析 |
| 新闻宣传和对外交流水平 | 考察新闻宣传和对外交流水平提升情况。 | 新闻宣传和对外交流水平得到提高得1分，否则不得分。 | 1 | 1 | 详见正文指标分析 |
| 16.生态效益指标 | 森林火灾损毁森林情况 | 考察森林火灾对森林的损坏情况 | 1.森林火灾损毁森林情况≤0.6‰得1分，否则不得分。  2.受害森林面积下降率≥0%得1分，否则不得分。 | 2 | 2 | 详见正文指标分析 |
| 17.可持续影响指标 | 后续保障情况 | 反映事项完成后，后续政策安排和管理措施等影响事项持续发展的因素 | 制度保障情况=保障  2023年出台相关制度对应急管理工作提供支撑的得1分，否则不得分。 | 1 | 1 | 详见正文指标分析 |
| 18.满意度指标 | 受益对象满意度 | 考核项目直接受益人或目标受益人满意度情况。 | 调查对象满意度90%以上（含90%）得5分，满意度60（含）-90%按分值乘以满意度计算得分，满意度低于60%得0分。 | 5 | 5 | 满意度为100% |