## Sheet1
附表
中央对地方转移支付区域（全国自然灾害综合风险普查补助经费）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 全国自然灾害综合风险普查补助经费
中央主管部门 |  |  | 应急管理部
地方主管部门 |  |  | 广西壮族自治区应急管理厅 |  |  | 资金使用单位 |  | 广西壮族自治区应急管理厅
资金情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： |  | 7386 | 4743.05 |  |  | 64.22%
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 5386 | 3706 |  |  | 68.81%
|  |  | 地方资金 |  | 2000 | 1037.05 |  |  | 51.85%
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | 0%
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 支持开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作，按照国务院普查办要求的时间节点，认真做好普查工作。 |  |  |  |  | 主体调查基本完成，应急部门、自然资源部门、生态环境部门、水利部门、林业部门、气象部门、地震部门、海洋部门普查进度为100%，交通运输部门普查进度为99.1%，住房城乡建设部门已完成主体调查任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：调查任务覆盖区数量 |  | 114个 | 114个 |  | 已完成
|  |  |  | 指标2：数据共享涉及部门数量 |  | 7个以上 | 自治区普查办协同部门开展数据共享 |  | 已完成
|  |  |  | 指标3：行业部门数据共享数量 |  | 100项指标以上 | 204项 |  | 已完成
|  |  |  | 指标4：风险评估与区划任务完成个数 |  | 2个 | 2个 |  | 已完成
|  | 质量指标 |  | 指标1：数据成果汇交率 |  | 100% | 38.65% |  | 因部分行业未完成国家质检核查，汇交率不理想。
|  |  |  | 指标2：普查宣传工作覆盖的县级行政区比例 |  | 100% | 100% |  | 已完成
|  |  |  | 指标3：普查人员参与培训的覆盖率 |  | 100% | 100% |  | 已完成
|  |  |  | 指标4：各级（市、县）普查对象清查覆盖率 |  | 95% | 100% |  | 已完成
|  |  |  | 指标5：调查任务完成率 |  | 90% | 95.6% |  | 已完成
|  |  |  | 指标6：省级及以下质检核查率 |  | 100% | 100% |  | 已完成
|  |  |  | 指标7：普查数据成果质检核查通过率 |  | 95% | 96.94% |  | 已完成
|  | 时效指标 |  | 指标1：各项任务按进度开展偏差程度 |  | 30天以内 | 无偏差 |  | 已完成
|  | 成本指标 |  | 指标1：成本控制有效性 |  | 有效 | 有效 |  | 已完成
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 指标1：普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失 |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 已完成
|  |  |  | 指标2：自治区普查办协同部门开展数据共享 |  | 实现数据共享 | 完成 |  | 已完成
|  | 社会效益指标 |  | 指标1：普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用 |  | 效果显著 | 对比2020年，全区各市县灾情状况明显下降 |  | 已完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：普查行业部门满意度 |  | ≥90% | 100% |  | 已完成
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。